## Sheet1
《王者荣耀》实战项目 --项目任务分配表 |  |  |  |  | 第八组 | 项目经理：张三
项目模块 | 项目功能 | 项目序号 | 功能模块描述 | 开发约束（详细见） | 开发人员 | 完成度 | 验收时间
前/后台 | 用户基本操作 | A1 | 注册用户 | 1、提交前，用户名密码按照规则进行校验 2、提交前，邮箱进行规范校验 3、提交时，用户名进行重复校验 | 张三 | 100% | 2019-06-23
|  | A2 | 用户登录 | 1、进入首页，直接登录 2、在发帖时，必须保证用户登录 3、在回帖时，必须保证用户登录 | 张三 | 85% | 2019-06-23
|  | A3 | 用户申请权限 | 1、不满足升级权限条件的时候，需要对用户发送审核条件进行校验 | 张三 | 60% | 2019-06-23
|  | A4 | 个人信息修改 | 1、进行合法校验 | 李四 | 0% | 2019-06-23